## 09_2020
Azione | Resp. | Aggiornamento al 30/09/2020
A1 | Ticino Park | Conclusa
A2 | Ticino Park | Conclusa
A3 | Ticino Park | A dicembre 2020 il Ministero dell'Ambiente ha proposto il SIC alla Commissione UE, denominato IT2080026 - Siti riproduttivi di Acipenser naccarii. L'azione è conclusa
A4 | Ticino Park | Conclusa
A5 | Ticino Park | Conclusa
C1, C2, C3, C5, C6 | Ticino Park | Concluse - in corso cure culturali
C4 | Ticino Park | Con determina n. 506 del 10/12/2020 , le aziende agricole hanno avviato la sommersione iemale delle marcite per questo quarto anno di proroga. Ad inizio novembre è stata richiesta la disponibilità alla sommersione a tutte quelle aziende che hanno sottoscritto l'accordo per l'annata precedente 2019/2020 e quindi ritenute idonee. Tutte le aziende hanno dato la disponibilità tranne due. La superficie di quest'ultime sono stata "acquisite" da parte di un'altra azienda (Famiglia Baroni) che si è resa disponibile ad assumersi l'impegno della sommersione invernale. La superficie a marcite, oggetto di accordo con le aziende, per l'annata 2020/21 è di circa 57 ha. In questi giorni di fine anno sono in corso copiose nevicate che metteranno a dura prova l'avifauna del Parco. In condizoni metereologiche di questo tipo, si rileva che il ruolo delle marcite sommerse diventa particolarmente determinante come habitat rifugio e alimentazione per avifauna.
C7 | Ticino Park / GRAIA | Attività è stata regolarmente in corso fino al 31/10/2020. Sono state realizzate tutte le campagne previste e l'attività di contenimento. Sono stati raccolti centinaia di report/schede compilate dagli uomini della task force che si sono rivelati preziosi nella segnalazione di storioni nel periodo di frega.
C8 | Ticino Park /GRAIA | L'attività in corso regolarmente fino al 31/10/2020, Huso huso continua ad essere allevato presso i centri del Parco e sono state realizzate le immissioni previste da progetto.
D1 | FLA | Monitoring the efficacy of actions C1 (faunistic aspects) and C6 (Monitoraggio “I Geraci” at Motta Visconti (Action C1) and at Bernate Ticino (Action C6)) Specie target uccelli: Casmerodius albus, Egretta garzetta, Ardea purpurea, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Circus aeruginosus, Gallinago gallinago, Alcedo atthis, Picoides minor, Picus viridis, Poecile palustris, Anthus pratensis Specie target lepidotteri: Lycaena dispar. Specie taget anfibi: Rana dalmatina, Rana latastei, Hyla perrini Tutte i monitoraggi su avifauna e lepidotteri sono terminati al 31/10/2020, sotto la responsabilità di FLA. La situazione sanitaria da Covid 19 ha causato, nella scorsa primavera, la sospsensione delle attività di censimento. Con la richiesta di Amendment è stata richiesta, ed accordata da EASME, la possibilità di utilizzare economie di progetto per prolungare anche per la stagione primaverile/estiva il monitoraggio dell'avifauna presso i siti dei Geraci e di Bernate. Anche il monitoraggio anfibi verrà ripetuto nel corso del 2021 al fine di avere un preciso quadro della situazione da febbraio a maggio, periodo riproduttivo per questo gruppo. Sono in corso l'affidamento delle attività sotto la responsabilità del Parco del Ticino. Il monitoraggio della comunità di lepidotteri, nonostante le limitazioni Covid-19, si è realizzato e concluso a fine otteobre. Sono in corso la consegna di tutte le relazioni.
D2 | FLA | Monitoring the efficacy of action C2 - (Monitoraggio "Vasche dell'Arno" (Action C2)) Specie target: Aythya nyroca, Aythya ferina, Aythya fuligula, Himantopus himantopus, Fulica atra atra (nidificanti); Casmerodius albus, Egretta garzetta, Nycticorax nycticorax, Ardea purpurea, Circus aeruginosus, Milvus migrans, Porzana porzana, Porzana parva, Luscinia svecica, Gallinago gallinago, Anas strepera, Anas querquedula, Actitis hypoleucos, Tringa glareola, Anthus pratensis (migratrici o svernanti)
D3 | GRAIA | L'attività si è conclusa regolarmente al 31/10/2020. I dati raccolti hanno permesso di riconoscere una buona comunità ittica. Sono in corso la redazione dei report tecnici.
D4 | FLA | Monitoring the efficacy of action C4 - (Monitoraggio gestione marcite e prati allagati (Action C.4)) Specie target uccelli: Casmerodius albus, Egretta garzetta, Circus cyaneus, Lullula arborea Specie target lepidotteri: Lycaena dispar Altre specie di uccelli (non target di intervento, ma target di monitoraggio – svernanti o migratrici): Gallinago gallinago, Vanellus vanellus, Numenius arquata, Athene noctua, Alauda arvensis, Turdus iliacus, Anthus pratensis, Carduelis cannabina, Fringilla montifringilla, Emberiza calandra. Al 31/10/2020 si sono concluse le attività sotto la responsabilità di FLA. Come specificato nell'azione D1, anche in questo caso l'attività di monitoraggio proseguirà nel 2021 sotto la responsabilità del Parco del Ticino. E' in corso l'affidamento dell'incarico perchè fondamentale rilevare la presenza delle specie nel periodo di sommersione invernale.
D5 | Ticino Park | Vegetational and floristic aspects Attualmente sono sospesi i monitoraggi, riprenderanno in primaversa 2021.
D6 | GRAIA | Le attività si sono concluse al 31/10/2020 e sono in corso la redazione dei report finali.
D7 | Ticino Park / GRAIA | Le attività si sono concluse al 31/10/2020 e sono in corso la redazione dei report finali.
D8 | Ticino Park / GRAIA | L'attività è in corso. Spesso limitate al contatto attraverso i social. In occasione delle verifiche delle superfici sommerse a marcite è stato somministrato il questionario agli agricoltori.
D9 | Ticino Park / GRAIA | Sono stati predisposti tutti gli atti di gara, per la pubblicazione si prevede che avvenga a gennaio 2021. Da poco si è insediato il nuovo diretto e pertanto sono state necessariamente procastinate alcune scadenze.
E1. 1 | Ticino Park | Sito web è stato aggiornato nel mese di dicembre. Si prevede l'aggiornamento fino al termine del progetto. Non appena saranno disponibili tutte le deliverable queste verranno caricate. Video: è stato terminato, diffuso il video completo oltre alle due videoclip, è stato prodotto un album fotografico. E' stata realizzata con un incarico aggiuntivo anche la produzione della versione in inglese e di due video clip sui lavori e sulle specie target.
E1. 2 | Ticino Park | I cartelli indicatori del sentiero ai Geraci sono stati installati. I lavori previsti a Bernate per l'ampliamento del sentiero didattico si sono praticamente conclusi. Sono stati realizzati i lavori principali e rimane da asvolgere un riordino del cantiere. Il CRE verrà emesso a gennaio (prima metà).
E1. 3 | Ticino Park | Butterfly: l'edizione del corso 2020 è stata sospesa, verrà organizzata in primavera 2021. Il monitoraggio e l'attività di aggiornamento per la redazione dell'Atlante si è realizzato fino ad ottobre e riprenderà in primavera per recuperare i mesi in cui è stato sospeso a causa COVID-19. Educazione ambientale: le attività sono riprese con le scuole sebbene in modalità on-line e o attraverso video.
E2.1 | Ticino Park | Conclusa
E2. 2 | Ticino Park | E' prevista la partecipazione di gruppi di networking alla conferenza finale del progetto, probabilmente vista il perdurare dell'emergenza sanitaria dovuta a Covid -19 si svolgerà in modalità on line.. La redazione e l'impaginazione grafica del Volume tecnico delle best practices di progetto (deliverable) è quasi terminata. A gennaio si avvierà la gara per l'affidamento della stampa dei prodotti editoriali.
E2. 3 | Ticino Park | LE Bandierine e la stampa del depliant sono stati realizzati, il depliant è stato già diffuso ed esaurito. Si prevede una ristampa del depliant con l'affidamento dei prodotti editoriali finali di progetto.
E2. 4 | Ticino Park | Conferenza finale è prevista per luglio 2021, per le modalità di realizzazione attendiamo l'evolversi della situazione sanitaria e le disposizioni governative.
E2. 5 | Ticino Park | In corso la redazione del volantino , che si è trasformato in un manualetto tecnico di circa 50 pp. Tutte le altre attività sono concluse
F1 | Ticino Park | In corso, è ripresa la raccolta della documentazione finanziaria ed è stato realizzato un Comitato direttivo a seguito della comunicazione di avvenuta approvazione dell'Amendment
F2 | Ticino Park | In corso fino al termne del progetto 31/07/2021
F3 | Ticino Park | In corso fino al termne del progetto 31/07/2021 e successivamente per l'attività di rendicontazione finale di progetto.
Action number |  | Action title
A1 |  | Administrative procedures for the project start
A2 |  | Territorial analysis, consultation and agreements with local farmers
A3 |  | Proposal for establishing a new SAC for the protection of "Adriatic Sturgeon spawning sites"
A4 |  | Planning of the creation and restoration of wetlands, wet forests and other aquatic habitats
A5 |  | Consultations for the creation of a task force to protect Acipenser naccarii spawning site
C1 |  | Creation and restoration of wetlands and other aquatic habitats at "I Geraci", in favour of birds and butterflies of conservation interest
C2 |  | Ecological restoration of the settling basins of Arno Stream, as a source area for birds of conservation interest
C3 |  | Enhancement of source areas for endemic fish species along springs, streams and secondary branches of Ticino River
C4 |  | Management of lowland wet meadows in favour of birds and butterflies of conservation interest
C5 |  | Restoration and creation of forest habitats of conservation interest at Bernate Ticino
C6 |  | Restoration of wetlands at Bernate Ticino
C7 |  | Active defense of A. naccarii spawning sites
C8 |  | Reintroduction of Huso huso in Ticino River
D1 |  | Monitoring the efficacy of actions C1 (faunistic aspects) and C6
D2 |  | Monitoring the efficacy of action C2
D3 |  | Monitoring the efficacy of action C3
D4 |  | Monitoring the efficacy of action C4
D5 |  | Monitoring the efficacy of actions C1 (vegetational and floristic aspects) and C5
D6 |  | Monitoring the efficacy of action C7
D7 |  | Monitoring the efficacy of action C8
D8 |  | Evaluation of the socio-economic impact of conservation actions
D9 |  | Evaluation of the actions impact on ecosystem services
E1 |  | Dissemination and awareness raising activities
E2 |  | Know-how and information transfer and exchange
F1 |  | Technical and financial project management
F2 |  | Monitoring of the project progress
F3 |  | Independent project audit